## Requerimientos (RF)
Ítem	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	MODULO	ESTADO
1	*El modulo de contratación debe permitir la creación, eliminación, edición y consulta, / de los datos de un empleado los cuales son: / - Registro de cédula / - Registro de nombre / - Registro de apellidos / - Registro de genero / - Registro de EPS / - Registro de ARL / - Registro de salario / - Registro de tipo de contrato / - Registro de correo electrónico / - Registro de teléfono / - Registro de dirección	Contratación
2	*se requiere dos secciones, una general para Consultas que contiene una lista de los / empleados que muestre apellido, nombre, identificación email y sueldo otra pestaña para / las demás operaciones	Contratación
3	*Cada registro del empleado debe ser guardado en una base de datos	Contratación
4	*El modulo de clientes debe permitir la creación, eliminación, edición y consulta, / de los datos de un cliente los cuales son: / - Registro de cédula / - Registro de nombre / - Registro de correo electrónico	Clientes
5	*se requiere dos secciones, una general para Consultas que contiene una lista de los / clientes que muestre apellido, nombre, identificación y otra pestaña para las / demás operaciones	Clientes
6	*Cada registro del cliente debe ser guardado en una base de datos	Clientes
7	*El modulo de proveedores debe permitir la creación, eliminación, edición y consulta / dividido en dos secciones , General y Actualización, los datos de un proveedor son: / - Registro de NIT / - Registro de nombre / - Registro de correo electrónico / - Registro de teléfono / - Registro de dirección / - Registro de nombre del producto / - Registro de Código del producto / - Registro de valor unitario del producto / - Registro de cantidad de producto / - Registro de numero de factura / - Registro de valor de factura / - Registro de fecha de compra / - Registro de fecha de vencimiento de factura	Proveedores
8	*En la sección General se deben listar los proveedores con los datos nombre de proveedor, / NIT, nombre del producto, código del producto, Costo, código del producto	Proveedores
9	*En la sección General se debe permitir el registro de compra que pedirá / Nit, Código de producto, Cantidad, fecha de factura, valor de factura, numero de factura	Proveedores
10	*Cuando se registre una compra automáticamente los productos pasarán a estar / disponibles en el inventario	Proveedores
11	*El programa debe calcular la cantidad de días para el pago de la factura dada una fecha / inicial y una fecha final, se entiende que el pago es a crédito si existe diferencia entre fechas / o al contado si las fechas son iguales.	Proveedores
12	*El modulo de PQRS debe permitir la creación y consulta, de PQRS de un proveedor / los cuales son: / - Tipo de reclamo (PQRS) / - Fecha de registro / - Cédula del Usuario	PQRS
13	*El modulo únicamente será gestionado por el encargado del software quien contará con / las PQRS que serán diligenciadas por los clientes en buzón	PQRS
14	*Al diligenciar la cédula el programa debe cruzar la información con la registrada en la / base de datos de los clientes con el fin de dar trazabilidad a las quejas y cuantificar los / registros para tener en cuenta oportunidades de mejora para la miPyme	PQRS
15	*EL modulo de inventario debe mostrar los siguientes campos: / -Código del producto / -Nombre del producto / -Valor unitario del producto / -Cantidad del producto en stock	Inventario
16	*El modulo deberá resaltar en colores los distintos productos, Rojo para 2 unidades o menos / y amarillo para menos de 10 y no resaltar cantidades mayores	Inventario
17	*El modulo de ventas debe mostrar un gráfico tiempo-ventas para las ventas del mes / así como otro para las ventas del año.	Ventas
18	* El modulo de ventas debe mostrar un gráfico que muestre la relación costo beneficio del / los últimos 3 meses	Ventas
19	*El modulo de ventas debe tener una sección de registro de ventas , con los datos código / de producto, cantidad, descuento, impuesto, total, fecha venta, cédula vendedor, cédula cliente.	Ventas
20	*Cuando se registre una venta el programa deberá descontar la cantidad del producto en el / inventario	Ventas

## Requerimientos (RNF)
Ítem	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	MODULO	ESTADO
1	*Se requiere el mínimo posible de datos multivaluados.	N/a
2	*Los datos deben poseer persistencia.	N/a
3	*La interfaz debe favorecer la usabilidad, debe ser amigable intuitiva y minimalista, / dando especial atención a esto.	N/a
5	*Al diligenciar la cédula el programa debe cruzar la información con la registrada en la / base de datos de los clientes con el fin de dar trazabilidad a las quejas y cuantificar los / registros para tener en cuenta oportunidades de mejora para la miPyme	PQRS
6	*Para la base de datos se usará un modelo relacional	N/a
7	*Desarrollo en C# y framework .NET	N/a

## EntidadesDgConceptual
TIPO	ATRIBUTOS	ENTIDAD	DEPENDENCIAS	OBLIGATORIO
int	emp_id	EMPRESA	pk
varchar	emp_nombre	EMPRESA
varchar	emp_NIT	EMPRESA
varchar	emp_telefono	EMPRESA
varchar	emp_direccion	EMPRESA
int	emp_id	EMPLEADO	pk
varchar	emp_nombre	EMPLEADO
varchar	emp_apellido	EMPLEADO
varchar	emp_cedula	EMPLEADO
varchar	emp_genero	EMPLEADO
varchar	emp_correo	EMPLEADO
varchar	emp_EPS	EMPLEADO
varchar	emp_ARL	EMPLEADO
varchar	emp_Salario	EMPLEADO
varchar	emp_Celular	EMPLEADO
varchar	emp_Dirección	EMPLEADO
int	cli_id	CLIENTE	pk
varchar	cli_nombre	CLIENTE
varchar	cli_correo	CLIENTE
varchar	cli_cedula	CLIENTE
int	pvd_id	PROVEEDOR	pk
varchar	pvd_NIT	PROVEEDOR
varchar	pvd_nombre	PROVEEDOR
varchar	pvd_correo	PROVEEDOR
varchar	pvd_telefono	PROVEEDOR
varchar	pvd_direccion	PROVEEDOR
int	prod_id	PRODUCTO	pk
vartchar	prod_nombre	PRODUCTO
vartchar	prod_codigo	PRODUCTO
vartchar	prod_valor_unitario	PRODUCTO
vartchar	prod_cantidad	PRODUCTO
int	facc_id	FAC_COMPRA	pk
varchar	facc_numero_factura	FAC_COMPRA
varchar	facc_valor_factura	FAC_COMPRA
varchar	facc_fecha_compra	FAC_COMPRA
varchar	facc_fecha_vencimiento	FAC_COMPRA
int	facc_fk_proveedor	FAC_COMPRA	FAC_COMPRA – PROVEEDOR
int	pqrs_id	PQRS	pk
varchar	pqrs_tipo _reclamo	PQRS
varchar	pqrs_fecha_registro	PQRS
varchar	pqrs_cedula_cliente	PQRS
int	pqrs_fk_cliente	PQRS	PQRS - CLIENTE
int	facv_id	FAC_VENTA
varchar	facv_numero_factura	FAC_VENTA
varchar	facv_valor_factura	FAC_VENTA
varchar	facv_fecha_compra	FAC_VENTA
varchar	facv_fecha_vencimiento	FAC_VENTA
int	facv_fk_cliente	FAC_VENTA	FAC_VENTA – CLIENTE
int	facv_fk_empresa	FAC_VENTA	FAC_VENTA – EMPRESA
int	facv_fk_empleado	FAC_VENTA	FAC_VENTA – EMPLEADO

## Backlog
TAREAS	DESCRIPCIÓN	PUNTOS DE / HISTORIA	PRIORIDAD	SPRINT
ÉPICA 1	Análisis y gestión de proyecto	100		Sprint 1
Tarea 1,1	Planteamiento del problema	10	1
Tarea 1,2	Definir requisitos de usuario	20	2
Tarea 1,3	Definir requisitos funcionales	40	3
Tarea 1,4	Crear diagrama Grantt para la gestión de proyecto	10	5
Tarea 1,5	Definir product backlog	20	4

ÉPICA 2	Análisis y modelo conceptual	140		sprint2
Tarea 2,1	Definir requerimientos funcionales	20	1
Tarea 2,2	Definir requisitos NO funcionales	20	1
Tarea 2,3	Crear modelo conceptual	40	2
Tarea 2,4	Crear modelo relacional	60	2

ÉPICA 3	Diseño y modelo conceptual	300		sprint3
Tarea 3,1	actualizar modelo conceptual	20	1
Tarea 3,2	actualizar modelo relacional	20	1
Tarea 3,3	Crear plantillas de vista general	40	2
Tarea 3,4	Capa de Dominio	80	3
Tarea 3,5	Implementar capa de vista	80	3
Tarea 3,6	Establecer arquitectura de trabajo en git	20	1
Tarea 3,7	Implementar la base de datos	40	2

## BurnDownChart
SPRINT 1
SPRINT 1
Fecha Inicio	11/09/21
Fecha Final	16/09/21
Días Totales	6
Horas Laborales Totales	48
% De Trabajo Disponible	20,00%
Integrantes Del Equipo	5
Horas De Desarrollo semanal (Equipo)	48
Horas De Desarrollo Diario (Equipo)	6,86
Horas De Desarrollo Diario (individual)	1,37

PUNTOS DE HISTORIA
FECHA	IDEAL	REAL
sábado 11 de septiembre de 2021	100	100
domingo 12 de septiembre de 2021	80	90
lunes 13 de septiembre de 2021	60	70
martes 14 de septiembre de 2021	40	52
miércoles 15 de septiembre de 2021	20	42
jueves 16 de septiembre de 2021	0	32

SPRINT 2			SPRINT2

SPRINT 2
Fecha Inicio	20/09/21
Fecha Final	26/09/21
Días Totales	7
Horas Laborales Totales	56
% De Trabajo Disponible	20,00%
Integrantes Del Equipo	5
Horas De Desarrollo semanal (Equipo)	56
Horas De Desarrollo Diario (Equipo)	8,00
Horas De Desarrollo Diario (individual)	1,60

PUNTOS DE HISTORIA
FECHA	IDEAL	REAL
lunes, 20 de septiembre de 2021	140	140
martes, 21 de septiembre de 2021	117	120
miércoles, 22 de septiembre de 2021	93	100
jueves, 23 de septiembre de 2021	70	70
viernes, 24 de septiembre de 2021	47	65
sábado, 25 de septiembre de 2021	23	55
domingo, 26 de septiembre de 2021	0	30

SPRINT 3			SPRINT2

SPRINT 2
Fecha Inicio	27/09/21
Fecha Final	09/10/21
Días Totales	13
Horas Laborales Totales	104
% De Trabajo Disponible	20,00%
Integrantes Del Equipo	5
Horas De Desarrollo semanal (Equipo)	104
Horas De Desarrollo Diario (Equipo)	8,00
Horas De Desarrollo Diario (individual)	1,60

PUNTOS DE HISTORIA
FECHA	IDEAL	REAL
lunes, 27 de septiembre de 2021	300	300
martes, 28 de septiembre de 2021	275	290
miércoles, 29 de septiembre de 2021	250	280
jueves, 30 de septiembre de 2021	225	270
viernes, 1 de octubre de 2021	200	260
sábado, 2 de octubre de 2021	175	250
domingo, 3 de octubre de 2021	150	240
lunes, 4 de octubre de 2021	125	224
martes, 5 de octubre de 2021	100	214
miércoles, 6 de octubre de 2021	75	202
jueves, 7 de octubre de 2021	50	182
viernes, 8 de octubre de 2021	25	162
sábado, 9 de octubre de 2021	0	162

## Cronograma
			0	11/09/2021				sáb,11/09/2021					sáb,18/09/2021					sáb,25/09/2021					sáb,02/10/2021	dom,03/10/2021	lun,04/10/2021	mar,05/10/2021	mié,06/10/2021	jue,07/10/2021	vie,08/10/2021	sáb,09/10/2021	dom,10/10/2021	lun,11/10/2021	mar,12/10/2021	mié,13/10/2021	jue,14/10/2021	vie,15/10/2021
		INICIO DEL PROYECTO	sáb, 11/09/2021					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
TAREA	RESPONSABLE	PROGRESO	INICIO	FIN	PH	HR		S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
PROYECTO		61%	11/09/2021	16/10/2021
ÉPICA 1		100%	11/09/2021	19/09/2021	100	100
Tarea 1,1	Sofía	100%	11/09/2021	13/09/2021	10	10
Tarea 1,2	Juan	100%	13/09/2021	14/09/2021	20	20
Tarea 1,3	Julia, Luis	40%	14/09/2021	16/09/2021	40	16
Tarea 1,5	Adriana	50%	15/09/2021	16/09/2021	20	10
Tarea 1,4	Luis	100%	16/09/2021	19/09/2021	10	10

ÉPICA 2		70%	20/09/2021	26/09/2021	140	98
Tarea 2,1	Luis,Adriana	100%	20/09/2021	21/09/2021	20	20
Tarea 2,2	Luis,Sofia	100%	21/09/2021	22/09/2021	20	20
Tarea 2,3	Adriana,Juan	70%	22/09/2021	24/09/2021	40	28
Tarea 2,4	Sofia,Julia	10%	24/09/2021	26/09/2021	60	6

ÉPICA 3		75%	27/09/2021	09/10/2021	300	225
Tarea 3,1	Luis	100%	27/09/2021	28/09/2021	20	20
Tarea 3,2	Luis,Sofia	100%	28/09/2021	30/09/2021	20	20
Tarea 3,3	,Sofia	90%	30/09/2021	01/10/2021	40	36
Tarea 3,4	Adriana,Juan	10%	01/10/2021	03/10/2021	80	8
Tarea 3,5	Julia	15%	03/10/2021	04/10/2021	80	12
Tarea 3,6	Luis	100%	04/10/2021	06/10/2021	20	20
Tarea 3,7	Luis	50%	06/10/2021	09/10/2021	40	20

ÉPICA 4		0%
Tarea 4,1	Persona	0%
Tarea 4,2	Persona	0%
Tarea 4,3	Persona	0%
Tarea 4,4	Persona	0%
Tarea 4,5	Persona	0%