## Requerimientos (RF)
Ítem | REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | MODULO | ESTADO
1 | *El modulo de contratación debe permitir la creación, eliminación, edición y consulta, de los datos de un empleado los cuales son: - Registro de cédula - Registro de nombre - Registro de apellidos - Registro de genero - Registro de EPS - Registro de ARL - Registro de salario - Registro de tipo de contrato - Registro de correo electrónico - Registro de teléfono - Registro de dirección | Contratación
2 | *se requiere dos secciones, una general para Consultas que contiene una lista de los empleados que muestre apellido, nombre, identificación email y sueldo otra pestaña para las demás operaciones | Contratación
3 | *Cada registro del empleado debe ser guardado en una base de datos | Contratación
4 | *El modulo de clientes debe permitir la creación, eliminación, edición y consulta, de los datos de un cliente los cuales son: - Registro de cédula - Registro de nombre - Registro de correo electrónico | Clientes
5 | *se requiere dos secciones, una general para Consultas que contiene una lista de los clientes que muestre apellido, nombre, identificación y otra pestaña para las demás operaciones | Clientes
6 | *Cada registro del cliente debe ser guardado en una base de datos | Clientes
7 | *El modulo de proveedores debe permitir la creación, eliminación, edición y consulta dividido en dos secciones , General y Actualización, los datos de un proveedor son: - Registro de NIT - Registro de nombre - Registro de correo electrónico - Registro de teléfono - Registro de dirección - Registro de nombre del producto - Registro de Código del producto - Registro de valor unitario del producto - Registro de cantidad de producto - Registro de numero de factura - Registro de valor de factura - Registro de fecha de compra - Registro de fecha de vencimiento de factura | Proveedores
8 | *En la sección General se deben listar los proveedores con los datos nombre de proveedor, NIT, nombre del producto, código del producto, Costo, código del producto | Proveedores
9 | *En la sección General se debe permitir el registro de compra que pedirá Nit, Código de producto, Cantidad, fecha de factura, valor de factura, numero de factura | Proveedores
10 | *Cuando se registre una compra automáticamente los productos pasarán a estar disponibles en el inventario | Proveedores
11 | *El programa debe calcular la cantidad de días para el pago de la factura dada una fecha inicial y una fecha final, se entiende que el pago es a crédito si existe diferencia entre fechas o al contado si las fechas son iguales. | Proveedores
12 | *El modulo de PQRS debe permitir la creación y consulta, de PQRS de un proveedor los cuales son: - Tipo de reclamo (PQRS) - Fecha de registro - Cédula del Usuario | PQRS
13 | *El modulo únicamente será gestionado por el encargado del software quien contará con las PQRS que serán diligenciadas por los clientes en buzón | PQRS
14 | *Al diligenciar la cédula el programa debe cruzar la información con la registrada en la base de datos de los clientes con el fin de dar trazabilidad a las quejas y cuantificar los registros para tener en cuenta oportunidades de mejora para la miPyme | PQRS
15 | *EL modulo de inventario debe mostrar los siguientes campos: -Código del producto -Nombre del producto -Valor unitario del producto -Cantidad del producto en stock | Inventario
16 | *El modulo deberá resaltar en colores los distintos productos, Rojo para 2 unidades o menos y amarillo para menos de 10 y no resaltar cantidades mayores | Inventario
17 | *El modulo de ventas debe mostrar un gráfico tiempo-ventas para las ventas del mes así como otro para las ventas del año. | Ventas
18 | * El modulo de ventas debe mostrar un gráfico que muestre la relación costo beneficio del los últimos 3 meses | Ventas
19 | *El modulo de ventas debe tener una sección de registro de ventas , con los datos código de producto, cantidad, descuento, impuesto, total, fecha venta, cédula vendedor, cédula cliente. | Ventas
20 | *Cuando se registre una venta el programa deberá descontar la cantidad del producto en el inventario | Ventas

## Requerimientos (RNF)
Ítem | REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | MODULO | ESTADO
1 | *Se requiere el mínimo posible de datos multivaluados. | N/a
2 | *Los datos deben poseer persistencia. | N/a
3 | *La interfaz debe favorecer la usabilidad, debe ser amigable intuitiva y minimalista, dando especial atención a esto. | N/a
5 | *Al diligenciar la cédula el programa debe cruzar la información con la registrada en la base de datos de los clientes con el fin de dar trazabilidad a las quejas y cuantificar los registros para tener en cuenta oportunidades de mejora para la miPyme | PQRS
6 | *Para la base de datos se usará un modelo relacional | N/a
7 | *Desarrollo en C# y framework .NET | N/a

## EntidadesDgConceptual
TIPO | ATRIBUTOS | ENTIDAD | DEPENDENCIAS | OBLIGATORIO
int | emp_id | EMPRESA | pk
varchar | emp_nombre | EMPRESA
varchar | emp_NIT | EMPRESA
varchar | emp_telefono | EMPRESA
varchar | emp_direccion | EMPRESA
int | emp_id | EMPLEADO | pk
varchar | emp_nombre | EMPLEADO
varchar | emp_apellido | EMPLEADO
varchar | emp_cedula | EMPLEADO
varchar | emp_genero | EMPLEADO
varchar | emp_correo | EMPLEADO
varchar | emp_EPS | EMPLEADO
varchar | emp_ARL | EMPLEADO
varchar | emp_Salario | EMPLEADO
varchar | emp_Celular | EMPLEADO
varchar | emp_Dirección | EMPLEADO
int | cli_id | CLIENTE | pk
varchar | cli_nombre | CLIENTE
varchar | cli_correo | CLIENTE
varchar | cli_cedula | CLIENTE
int | pvd_id | PROVEEDOR | pk
varchar | pvd_NIT | PROVEEDOR
varchar | pvd_nombre | PROVEEDOR
varchar | pvd_correo | PROVEEDOR
varchar | pvd_telefono | PROVEEDOR
varchar | pvd_direccion | PROVEEDOR
int | prod_id | PRODUCTO | pk
vartchar | prod_nombre | PRODUCTO
vartchar | prod_codigo | PRODUCTO
vartchar | prod_valor_unitario | PRODUCTO
vartchar | prod_cantidad | PRODUCTO
int | facc_id | FAC_COMPRA | pk
varchar | facc_numero_factura | FAC_COMPRA
varchar | facc_valor_factura | FAC_COMPRA
varchar | facc_fecha_compra | FAC_COMPRA
varchar | facc_fecha_vencimiento | FAC_COMPRA
int | facc_fk_proveedor | FAC_COMPRA | FAC_COMPRA – PROVEEDOR
int | pqrs_id | PQRS | pk
varchar | pqrs_tipo _reclamo | PQRS
varchar | pqrs_fecha_registro | PQRS
varchar | pqrs_cedula_cliente | PQRS
int | pqrs_fk_cliente | PQRS | PQRS - CLIENTE
int | facv_id | FAC_VENTA
varchar | facv_numero_factura | FAC_VENTA
varchar | facv_valor_factura | FAC_VENTA
varchar | facv_fecha_compra | FAC_VENTA
varchar | facv_fecha_vencimiento | FAC_VENTA
int | facv_fk_cliente | FAC_VENTA | FAC_VENTA – CLIENTE
int | facv_fk_empresa | FAC_VENTA | FAC_VENTA – EMPRESA
int | facv_fk_empleado | FAC_VENTA | FAC_VENTA – EMPLEADO

## Backlog
TAREAS | DESCRIPCIÓN | PUNTOS DE HISTORIA | PRIORIDAD | SPRINT
ÉPICA 1 | Análisis y gestión de proyecto | 100 |  | Sprint 1
Tarea 1,1 | Planteamiento del problema | 10 | 1
Tarea 1,2 | Definir requisitos de usuario | 20 | 2
Tarea 1,3 | Definir requisitos funcionales | 40 | 3
Tarea 1,4 | Crear diagrama Grantt para la gestión de proyecto | 10 | 5
Tarea 1,5 | Definir product backlog | 20 | 4
ÉPICA 2 | Análisis y modelo conceptual | 140 |  | sprint2
Tarea 2,1 | Definir requerimientos funcionales | 20 | 1
Tarea 2,2 | Definir requisitos NO funcionales | 20 | 1
Tarea 2,3 | Crear modelo conceptual | 40 | 2
Tarea 2,4 | Crear modelo relacional | 60 | 2
ÉPICA 3 | Diseño y modelo conceptual | 300 |  | sprint2
Tarea 3,1 | actualizar modelo conceptual | 20 | 1
Tarea 3,2 | actualizar modelo relacional | 20 | 1
Tarea 3,3 | Crear plantillas de vista general | 40 | 2
Tarea 3,4 | Capa de Dominio | 80 | 3
Tarea 3,5 | Implementar capa de vista | 80 | 3
Tarea 3,6 | Establecer arquitectura de trabajo en git | 20 | 1
Tarea 3,7 | Implementar la base de datos | 40 | 2

## BurnDownChart
SPRINT 1
SPRINT 1
Fecha Inicio | 2021-09-11
Fecha Final | 2021-09-16
Días Totales | 6
Horas Laborales Totales | 48
% De Trabajo Disponible | 20%
Integrantes Del Equipo | 5
Horas De Desarrollo semanal (Equipo) | 48
Horas De Desarrollo Diario (Equipo) | 6.8571
Horas De Desarrollo Diario (individual) | 1.3714
PUNTOS DE HISTORIA
FECHA | IDEAL | REAL
2021-09-11 | 100 | 100
2021-09-12 | 80 | 90
2021-09-13 | 60 | 70
2021-09-14 | 40 | 52
2021-09-15 | 20 | 42
2021-09-16 | 0 | 32
SPRINT 2 |  |  | SPRINT2
SPRINT 2
Fecha Inicio | 2021-09-20
Fecha Final | 2021-09-26
Días Totales | 7
Horas Laborales Totales | 56
% De Trabajo Disponible | 20%
Integrantes Del Equipo | 5
Horas De Desarrollo semanal (Equipo) | 56
Horas De Desarrollo Diario (Equipo) | 8
Horas De Desarrollo Diario (individual) | 1.6
PUNTOS DE HISTORIA
FECHA | IDEAL | REAL
2021-09-20 | 140 | 140
2021-09-21 | 116.6667 | 120
2021-09-22 | 93.3333 | 100
2021-09-23 | 70 | 70
2021-09-24 | 46.6667 | 65
2021-09-25 | 23.3333 | 55
2021-09-26 | 0 | 30
SPRINT 3 |  |  | SPRINT2
SPRINT 2
Fecha Inicio | 2021-09-27
Fecha Final | 2021-10-09
Días Totales | 13
Horas Laborales Totales | 104
% De Trabajo Disponible | 20%
Integrantes Del Equipo | 5
Horas De Desarrollo semanal (Equipo) | 104
Horas De Desarrollo Diario (Equipo) | 8
Horas De Desarrollo Diario (individual) | 1.6
PUNTOS DE HISTORIA
FECHA | IDEAL | REAL
2021-09-27 | 300 | 300
2021-09-28 | 275 | 280
2021-09-29 | 250
2021-09-30 | 225
2021-10-01 | 200
2021-10-02 | 175
2021-10-03 | 150
2021-10-04 | 125
2021-10-05 | 100
2021-10-06 | 75
2021-10-07 | 50
2021-10-08 | 25
2021-10-09 | 0
Formulas:
IDEAL = DAYS([IDEAL, row above],C28)+1

## Cronograma
|  |  | 0 | 2021-09-11 |  |  | 2021-09-11 | [6 empty] | 2021-09-18 | [6 empty] | 2021-09-25 | [6 empty] | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15
|  | INICIO DEL PROYECTO | 2021-09-11 |  |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | PH | HR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
PROYECTO |  | 45.62% | 2021-09-11 | 2021-10-16
ÉPICA 1 |  | 100% | 2021-09-11 | 2021-09-19 | 100 | 100
Tarea 1,1 | Sofía | 100% | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 10 | 10
Tarea 1,2 | Juan | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 20 | 20
Tarea 1,3 | Julia, Luis | 40% | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 40 | 16
Tarea 1,5 | Adriana | 50% | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 20 | 10
Tarea 1,4 | Luis | 100% | 2021-09-16 | 2021-09-19 | 10 | 10
ÉPICA 2 |  | 70% | 2021-09-20 | 2021-09-26 | 140 | 98
Tarea 2,1 | Luis,Adriana | 100% | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 20 | 20
Tarea 2,2 | Luis,Sofia | 100% | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 20 | 20
Tarea 2,3 | Adriana,Juan | 70% | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 40 | 28
Tarea 2,4 | Sofia,Julia | 10% | 2021-09-24 | 2021-09-26 | 60 | 6
ÉPICA 3 |  | 12.5% | 2021-09-27 | 2021-10-09 | 300 | 37.5
Tarea 3,1 | Luis | 50% | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 20 | 10
Tarea 3,2 | Persona | 0% | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 20 | 0
Tarea 3,3 | Persona | 0% | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 40 | 0
Tarea 3,4 | Persona | 0% | 2021-10-01 | 2021-10-03 | 80 | 0
Tarea 3,5 | Persona | 0% | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 80 | 0
Tarea 3,6 | Persona | 0% | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 20 | 0
Tarea 3,7 | Persona | 0% | 2021-10-06 | 2021-10-09 | 40 | 0
ÉPICA 4 |  | 0%
Tarea 4,1 | Persona | 0%
Tarea 4,2 | Persona | 0%
Tarea 4,3 | Persona | 0%
Tarea 4,4 | Persona | 0%
Tarea 4,5 | Persona | 0%