## Requerimientos funcionales
Ítem	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	MODULO
1	*El modulo de contratación debe permitir la creación, eliminación, edición y consulta, / de los datos de un empleado los cuales son: / - Registro de cédula / - Registro de nombre / - Registro de apellidos / - Registro de EPS / - Registro de ARL / - Registro de salario / - Registro de tipo de contrato / - Registro de correo electrónico / - Registro de teléfono / - Registro de dirección	Contratación
2	*Los datos deben poseer persistencia por ello deben ser enviados a una base de datos, / puesto que la plataforma de trabajo es net, la base de datos a utilizar será SQL server.	Contratación
3	*Dado el tiempo disponible no se requieren datos multivaluados, basta con llevar un registro / de los atributos.	Contratación
4	*La interfaz debe favorecer la usabilidad debe ser amigable intuitiva y minimalista, / dando especial atención a esto dadas las personas a quiénes va dirigido el software.	Contratación
5	*El modulo de clientes debe permitir la creación, eliminación, edición y consulta, / de los datos de un cliente los cuales son: / - Registro de cédula / - Registro de nombre / - Registro de apellidos / - Registro de correo electrónico / - Registro de teléfono	Clientes
6	*Los datos deben poseer persistencia. no se requieren campos multivaluados	Clientes
7	*La interfaz debe favorecer la usabilidad debe ser amigable intuitiva y minimalista.	Clientes
8	*La interfaz debe mostrar un histórico de ventas con los clientes más activos.	Clientes
9	*El modulo de proveedores debe permitir la creación, eliminación, edición y consulta, / de los datos de un proveedor los cuales son: / - Registro de NIT / - Registro de nombre / - Registro de correo electrónico / - Registro de teléfono / - Registro de dirección / - Registro de nombre del producto / - Registro de valor unitario del producto / - Registro de numero de factura / - Registro de valor de factura / - Registro de fecha de vencimiento de factura	Proveedores

## Backlog
TAREAS	DESCRIPCIÓN	PUNTOS DE / HISTORIA	PRIORIDAD	SPRINT
ÉPICA 1	Análisis y gestión de proyecto	70		Sprint 1
Tarea 1,1	Planteamiento del problema	10	2
Tarea 1,2	Definir requisitos de usuario	20	3
Tarea 1,3	Definir requisitos funcionales	30	4
Tarea 1,4	Crear diagrama Grantt para la gestión de proyecto	10	1

## BurnDownChart
Fecha Inicio	11/09/21
Fecha Final	15/09/21
Días Totales	5
Horas Laborales Totales	40
% De Trabajo Disponible	20,00%
Integrantes Del Equipo	5
Horas De Desarrollo semanal (Equipo)	40
Horas De Desarrollo Diario (Equipo)	8
Horas De Desarrollo Diario (individual)	1,6

PUNTOS DE HISTORIA
FECHA	IDEAL	REAL
sábado 11 de septiembre de 2021	70	70
domingo 12 de septiembre de 2021	53	60
lunes 13 de septiembre de 2021	35	40
martes 14 de septiembre de 2021	18	30
miércoles 15 de septiembre de 2021	0	12

## Cronograma
			0	11/09/2021		sáb,11/09/2021					sáb,18/09/2021					sáb,25/09/2021					sáb,02/10/2021
		INICIO DEL PROYECTO	sáb, 11/09/2021			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
TAREA	RESPONSABLE	PROGRESO	INICIO	FIN		S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
ÉPICA 1		85%	11/09/2021	15/09/2021
Tarea 1,1	Sofía	100%	12/09/2021	13/09/2021
Tarea 1,2	Juan	100%	13/09/2021	14/09/2021
Tarea 1,3	Julia, Luis	40%	14/09/2021	15/09/2021
Tarea 1,4	Luis	100%	11/09/2021	12/09/2021

ÉPICA 2		0%
Tarea 2,1	Persona	0%
Tarea 2,2	Persona	0%
Tarea 2,3	Persona	0%
Tarea 2,4	Persona	0%

ÉPICA 3		0%
Tarea 3,1	Persona	0%
Tarea 3,2	Persona	0%
Tarea 3,3	Persona	0%
Tarea 3,4	Persona	0%
Tarea 3,5	Persona	0%